**Приложение 1**

к приказу Управления образования

администрации города Минусинска

№ 707 от 30.08.2022

**План мероприятий по развитию психологической службы в системе общего** **образования**

**на территории города Минусинска до 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Мероприятие** | **Срок**  **реализации** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные** |
| **І. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической службы** | | | | |
| 1. | Разработка и внедрение организационно-функциональной модели психологической службы в системе общего образования на территории города Минусинска (далее-ПСО) на разных уровнях общего образования | 2022-2025 годы | Модель ПСО внедрена в практику, обеспечена система психолого-педагогического сопровождения обучающихся на разных уровнях общего образования. | Управление образования,  Федотова Н. Э., начальник методического отдела МКУ «Центр образования»,  Бузун Е. И., методист МКУ «Центр образования» |
| 2. | Создание координационного совета и разработка плана мероприятий муниципальной ПСО | 2022 год | Координационный совет утвержден приказом, составлен план мероприятий. | Бузун Е. И., методист МКУ «Центр образования», члены координационного совета |
| 3. | Заседания Координационного совета | 2022-2025 годы  ежеквартально | Координирует действия ПС образовательных учреждений | Бузун Е. И., методист МКУ «Центр образования», члены координационного совета |
| 4. | Разработка и внедрение информационной системы  сопровождения: «Муниципальная психологическая служба образования» города Минусинска | 2022-2023 годы | Внедрена  информационная система сопровождения деятельности ПСО | Бузун Е. И., Бескровная Н. В., методисты МКУ «Центр образования» |
| 5. | Оформление карты доступности получения психолого-педагогической помощи детям и их семьям независимо от места проживания. | 2022-2023 годы | Оформлена карта  учреждений, оказывающих психолого- педагогическую помощь, размещена на сайте управления образования в разделе МПСО. | Бузун Е. И., Бескровная Н. В., методисты МКУ «Центр образования», члены координационного совета |
| 6. | Организация эффективного внутриведомственное взаимодействия структур в системе образования города для получения психолого-педагогической помощи детям и их семьям независимо от места проживания. | 2022-2025 годы | Осуществляется внутриведомственное взаимодействие структур в системе образования города. Проведены мероприятия в рамках внутриведомственного взаимодействия | Управление образования,  Федотова Н. Э., начальник методического отдела МКУ «Центр образования»,  Бузун Е. И., методист МКУ «Центр образования», члены координационного совета |
| 7. | Разработка алгоритма межведомственного взаимодействия  в ситуации резонансных проявлений деструктивного, в том числе аутодеструктивного характера | 2022-2023 годы | Разработан и направлен  в образовательные учреждения алгоритм межведомственного взаимодействия | Управление образования,  Федотова Н. Э., начальник методического отдела МКУ «Центр образования»,  Бузун Е. И., методист МКУ «Центр образования», члены координационного совета |
| 8. | Выстраивание межведомственного взаимодействия на муниципальном уровне в рамках оказания экстренной помощи в кризисных ситуациях детям и их семьям независимо от места проживания. | 2023-2025 годы | Оказывается экстренная помощь в кризисных ситуациях детям, семьям. Проведены мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия | Койнова Т. Н., руководитель Управления образования г. Минусинска,  Федотова Н. Э., начальник методического отдела МКУ «Центр образования»,  Бузун Е. И., методист МКУ «Центр образования» |
| 9. | Разработка и апробация примерных моделей деятельности психологических служб на уровне образовательных организаций дошкольного, общего образования | 2022-2023 годы | Разработаны и направлены  в управление образования примерные модели  деятельности ПС | Бузун Е. И., методист МКУ «Центр образования», члены координационного совета, руководители ОУ |
| 10. | Привлечение муниципальных СМИ к популяризации деятельности ПСО | 2022-2025 годы | Выпущено не менее 10 информационных сюжетов, публикаций, посвященных деятельности МПСО | Бузун Е. И., методист МКУ «Центр образования»,  Кардопольцева Т. В., руководитель ТПМПК |
| 11. | Мониторинг деятельности ПСО в городе Минусинске | 2022-2025 годы | Подготовлены  аналитические справки о деятельности ПСО | Бузун Е. И., методист МКУ «Центр образования», руководители ОУ |
|  | **II. Профилактика психологического и психического здоровья и оказание психологической помощи**  **и поддержки обучающимся** | | | |
| 12. | Организация и проведение профилактических, информационно-просветительских мероприятий по вопросам психологической поддержки для всех участников образовательных отношений | 2022-2025 годы | Обеспечена психологическая помощь, поддержка и сопровождение на муниципальном уровне и уровне ОУ | Бузун Е. И., методист МКУ «Центр образования»,  Кардопольцева Т. В., руководитель ТПМПК, члены координационного совета, руководители ОУ |
| 13. | Создание центра (службы) для оказания помощи психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, детям раннего возраста | 2023-2025 годы (согласно плану Министерства) | Создана и функционирует Служба ранней помощи | Койнова Т. Н., руководитель Управления образования г. Минусинска,  Бузун Е. И., методист МКУ «Центр образования» |
| 14. | Организация работы психолого-педагогических консилиумов в организациях дошкольного, общего образования | 2022-2025 годы | В ОУ действуют психолого-педагогические консилиумы,  обеспечивающие коллегиальность принятия решений об образовательном маршруте ребенка с учетом особенностей его развития | Кардопольцева Т. В., руководитель ТПМПК, Бузун Е. И., методист МКУ «Центр образования»,  руководители ППк в ОУ |
| 15. | Организация и проведение социально-  психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее — CПT), а также мероприятий по использованию его результатов | 2021-2025 годы (ежегодно01-20.10) | Обеспечена возможность участия в СПТ обучающихся 7-11 классов (13-18 лет) | Чернышева А. А., методист МКУ «Центра образования», руководители общеобразовательных учреждений |
| 16. | Участие в профессиональных конкурсах «Педагог-психолог года», «Учитель - дефектолог года» | 2021-2025 годы | Обеспечены условия для профессионального развития специалистов сопровождения, их мотивации к повышению качества работы. Выявлены через участие специалистов сопровождения в конкурсе эффективные программы и практики психолого-  педагогического сопровождения обучающихся | Федотова Н. Э., начальник методического отдела МКУ «Центр образования»,  Бузун Е. И., методист МКУ «Центр образования», руководители ОУ |
|  | **III. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся.** | | | |
| 17. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | 2022-2025 годы | Функционирует система по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. | Бузун Е. И., методист МКУ «Центр образования», координаторы ПС в ОУ. |
| 18. | Организация и проведение информационно-  просветительских мероприятий для родителей (законных представителей), направленных на повышение их компетентности в вопросах психологического и психического здоровья, с привлечением специалистов внутриведомственных и межведомственных структур | 2020-2025 годы | Обеспечено проведение  информационно- просветительских мероприятий на актуальные темы с ежегодным охватом по муниципалитету не менее 500 родителей (законных представителей) | Управление образования,  Федотова Н. Э., начальник методического отдела МКУ «Центр образования»,  Бузун Е. И., методист МКУ «Центр образования», члены координационного совета, руководители ОУ. |

**Используемые сокращения:**

МПСО - муниципальная психологическая служба образования.

ТПМПК - территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия.

ОУ - образовательные учреждения

ПС - психологическая служба